## Planning
Projet : Gestion d'accès multi-facteurs |  |  | Emma Morales + Elouan Tercier
Tous
Elouan Tercier
Emma Morales |  |  | Noé Bersier + Emma Morales | [78 empty] | vs
Bersier Noé |  |  | 0
Elouan Tercier + Noé Bersier
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-16 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-06 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1+AZ8:AZ38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse du projet | Terminé |  | Lundi 1: Férié
Lecture du cahier de charges | Terminé | bar: 2025-12-01 5 to 2025-12-01 8
Mise en place du projet | Terminé
Base de données | Terminé
Diagramme SQL V1 | Terminé
Analyse de la DB V1 | Terminé | bar: Mardi 1
Mise en place de la DB V1 | Terminé | bar: Mardi 2 to Mardi 3; Lundi 1 to Lundi 3
Gestion accès RFID
Lecture des cartes V1 | bar: Lundi 1 to Mardi 2
Autoriser l'entrée V1 | bar: Lundi 1 to Lundi 4; 2025-12-15 6 to 2025-12-15 8
Afficher dans l'écran LCD l'autorisation V1 | bar: Mardi 1 to Mardi 4
débugage | [70 empty] | t | t | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Déployer le code sur raspberry V2 | [54 empty] | n | n | n | n | t | t | t | t |  |  |  |  | t | t | t | t
Gestion des heures
Enregistrer l'heure d'entrée / sortie V1 | bar: Lundi 1 to 2025-12-15 5
Chaque user peut voir ses heures V3
Les admin et les RH peuvent voir les heures de tout les employés V3
Détecter les heures en DB (pas de badge à la sortie, double badge à la même heure) V1 | bar: Mardi 4
Chaque user peut voir son salaire total dépendant de ses heures V3
Interface Web
developpement de Route API V1 | bar: 2025-12-15 5 to Mardi 3
Interface Web avec l'authentification V2 | [51 empty] | m | m | bar: 2025-12-15 5 to Mardi 4
admin peut voir sur un planing de présence d'un employer V2 | [53 empty] | m | m | m | m | m | m | m | m | m
Interface pour que l'admin puisse voir les logs V2 | [55 empty] | t | t | t
Interface pour que l'admin puisse gérer les accès et les utilisateurs V2 | [51 empty] | t | t | t | t
Tester la gestion du salaire automatique V3
Documentation | En cours
Réalisation du cahier de charges | Terminé | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Réalisation du businessCase | Terminé | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Réalisation du schéma UseCase | Terminé | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Mardi 1 to Mardi 2
Réalisation du schéma de séquence | En cours | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Réalisation du schéma d'activités | En cours | [49 empty] | n | n | n | n | bar: Mardi 3 to Mardi 4
Documentation de projet | En cours | [57 empty] | n | n | n | n | bar: Lundi 1 to Mardi 4; Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Mardi 4
Réalisation du planning | En cours | bar: Mardi 4; Lundi 1 to Lundi 4
Autres
Présentations et rendu du projet
création de la démo | [72 empty] | t | t
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
Note on H7: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci